## Iteration Burndown Chart
Seguimiento de la iteración: Iteración 3
<<Consulte los comentarios para saber por qué el esfuerzo calculado tiene este resultado para este equipo. Si no ve los comentarios, mantenga pulsado el ratón en las celdas con un triángulo rojo en el ángulo superior derecho.>>
Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Esfuerzo restante (horas) | 480 | 450 | 416 | 560 | 534 | 508 | 468 | 434 | 532 | 512 | 482 | 332 | 297 | 260 | 222 | 181 | 148 | 104 | 62 | 25
Cambio relativo a la semana anterior |  | 30 | 34 | -144 | 26 | 26 | 40 | 34 | -98 | 20 | 30 | 150 | 35 | 37 | 38 | 41 | 33 | 44 | 42 | 37
Note on B4: Este ejemplo es para un equipo de 6 personas que realizan una iteración de 4 semanas (20 días laborables). Dado que el equipo sabe que de promedio realizan 5 horas de trabajo real y que suelen subestimar el esfuerzo en un 20%, sólo asumieron 4 horas de trabajo calculado por persona por día, o 6 personas x 4 semanas x 5 días/semana x 4 horas/día = 480 horas.
Note on D4: Con 6 personas en el proyecto, se esperan aproximadamente 30 horas (6 x 5 horas) de trabajo real a realizar cada día; por consiguiente, las cosas van según lo previsto de momento.
Note on E4: El equipo se reunió y se aseguró de que todos los cálculos fueran realistas. En función de lo que los miembros del equipo habían aprendido en los primeros 3 días, los cálculos se incrementaron básicamente. Esto todavía no es alarmante, esperemos que los nuevos cálculos sean más realistas y puedan acabar todo el trabajo, dado que ya habían calculado un 20% por debajo del cálculo original.
Note on I4: Parece que el proyecto vuelve a estar en marcha.
Note on J4: El equipo se ha dado cuenta de que un caso de ejemplo es mucho más difícil de implementar de lo esperado y han cambiado sus cálculos; parece difícil ahora que puedan tener el trabajo acabado a tiempo. Necesitan eliminar algún ámbito si nada cambia.
Note on M4: El equipo está de acuerdo con los interesados en eliminar algún ámbito del trabajo de iteración para que puedan completarlo a tiempo.
Note on U4: El equipo ha completado todos los elementos de trabajo excepto 2. Han decidido finalizar la iteración actual a tiempo y pasar estos dos elementos de trabajo a la siguiente iteración. El equipo utilizará el hecho de que han subestimado el trabajo para ajustar sus cálculos para la siguiente iteración.