## Sheet1
Nome / Descrizione | Priorità | Stima dimensioni (Punti) | Stato | Destinazione iterazione | Assegnato a | Impegno stimato rimanente (ore) | Ore lavorate | Materiale di riferimento
Produzione della visione bozza | 1 | 2 | Chiusa | 1 |  | 0 | 18
Supportare il processo di immissione dell'ordine base | 1 | 8 | Chiusa | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC:Controllo Inventario>
IU prototipo |  |  | Chiusa | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
Eseguire il progetto |  |  | Chiusa | 1 | Lisa, Anna, Johan | 0 | 8
Implementare e verificare la porzione del server |  |  | Chiusa | 1 | Anna | 0 | 23
Implementare e verificare la porzione del client |  |  | Chiusa | 1 | Johan | 0 | 14
Aggiornare la documentazione dell'utente finale |  |  | Chiusa | 1 | Lisa | 0 | 6
Finalizzazione della visione | 1 | 1 | Risolta | 2 | Pietro | 2 | 12 | <Vision.doc>
Completare il processo di immissione ordine | 2 | 8 | Verificata | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC: Immissione dell'ordine>
La pagina di conferma visualizza la data non corretta | 2 |  | Chiusa | 2 | Johan | 0 | 23
Organizza ordini per nome | 2 |  | Chiusa | 2 | Anna | 0 | 18
Organizza ordini per numero ordine | 3 |  | Verificata | 2 | Johan | 2 | 25
Esegui suono quando l'ordine è completo | 5 |  | Chiuso (fuori ambito)
Supporta controllo inventario semplice | 2 | 8 | Assegnato | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC:Controllo Inventario>
IU prototipo |  |  | Risolta | 2 | Anna | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
Eseguire il progetto |  |  | Assegnato | 3 | Lisa, Anna, Johan | 12 | 0
Implementare e verificare la porzione del server |  |  | Assegnato | 3 | Anna | 14 | 0
Implementare e verificare la porzione del client |  |  | Assegnato | 3 | Johan | 28 | 0
Aggiornare la documentazione dell'utente finale |  |  | Nuovo | 3 | Lisa | 6 | 0
Consenti utilizzo disconnesso | 5 | 100 | Nuovo |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Produrre demo per la conferenza Catena di fornitura 2007 | 3 | 5 | Assegnato | 3 | Anna | 18 | 2
Modificare la documentazione dell'utente finale | 2 | 5 | Assegnato | 3 | Lisa | 65 | 11
Modifica manuale dell'installazione | 2 | 1 | Assegnato | 3 | Lisa | 5 | 4
Modifica note sulla release | 2 | 1 | Assegnato | 3 | Johan | 4 | 4
Modifica guida in linea | 3 | 2 | Assegnato | 3 | Anna | 22 | 3
Modifica corso di esercitazione | 4 | 3 | Assegnato | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: Introduzione di esempio: Un triangolo rosso nell'angolo in alto a destra della cella indica che è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e visualizzare il commento, che fornisce il testo della spiegazione. Questo esempio mostra un piccolo elenco degli elementi di lavoro per un team che ha appena finito l'iterazione 2, ha pianificato l'iterazione 3 ed ha eseguito alcune ore di lavoro sull'iterazione 3. Un vero elenco degli elementi di lavoro avrebbe molte più voci. Le colonne in colore azzurro (E-H) vengono tipicamente utilizzate quando un elemento di lavoro viene assegnato ad un'iterazione. Le altre colonne vengono solitamente utilizzate indipendentemente dal fatto che l'elemento di lavoro venga assegnato o meno ad una iterazione.
Note on A4: Spesso si suddivide uno scenario in operazioni funzionali più piccole che consentono di tenere più facilmente traccia dell'avanzamento.
Note on A11: Quando si hanno più casi di utilizzo completi, contro scenari incompleti, è possibile dividere più facilmente ciò che resta del caso di utilizzo in capability aggiuntive, ognuna che fornisce il valore dell'utente finale, invece di eseguire una scomposizione funzionale in operazioni secondarie, dove le operazioni secondarie non aggiungono valore da sole.
Note on B4: Dato che si desidera essere certi di realizzare qualcosa di valido, occorre eseguire tutte le operazioni secondarie per questo elemento di lavoro. Se tale processo non dovesse essere racchiuso in un'iterazione, occorre ridurre l'ambito per includere meno funzionalità in questa iterazione (e spostare il resto del lavoro alle iterazioni future). Si eseguirà comunque la progettazione, l'implementazione e l'esecuzione del testo di un insieme completo di funzionalità.
Note on C5: Solitamente, non si effettuano delle stime delle dimensioni per gli elementi di lavoro figlio che non sono dei risultati significativi da se stessi. Si esegue la suddivisione in questi piccoli elementi di lavoro per consentire una pianificazione e una traccia efficaci, ma solitamente non viene assegnata loro la priorità e la dimensione viene stimata indipendentemente.
Note on C22: Dato che l'elemento di lavoro è enorme, il team attribuisce 100 come stima. Non importa se il numero corretto è 70 o 150, dato che ha una bassa priorità. In futuro, quando la priorità è maggiore, il team deve migliorare la stima e deve suddividerlo in elementi di lavoro figlio più gestibili a cui è possibile assegnare indipendentemente la priorità.
Note on D3: Gli stati utilizzati in questo esempio sono gli stessi raccomandati per gli errori di Eclipse; Nuovo, Assegnato, Risolto, Verificato e Chiuso. Potrebbe essere necessario definire i propri stati.
Note on D10: Questo è un esempio di un elemento di lavoro in cui non è stato completato tutto il lavoro entro l'interazione, come programmato. Restano un paio di ore da completare nell'iterazione 3.
Note on D14: Questo è un esempio di un elemento di lavoro in cui non è stato completato tutto il lavoro entro l'interazione, come programmato. Restano un paio di ore da completare nell'iterazione 3. Questo impedisce anche che l'elemento di lavoro principale raggiunga lo stato Chiuso.
Note on D15: Questo elemento di lavoro si trova al di fuori dell'ambito del progetto. Alcuni team hanno un'iterazione "100" che viene utilizzata per denotare che serve per un'iterazione fittizia futura.
Note on F28: Dato che la pianificazione per l'iterazione 4 non è ancora iniziata, questa operazione non è stata ancora assegnata a nessuno.