## Sheet1
名前 / 説明 | 優先順位 | サイズ見積もり (ポイント) | 状態 | 対象となる反復 | 割り当て先 | 残りの作業量見積もり (時間) | 作業時間 | 参照資料
ドラフト開発構想の作成 | 1 | 2 | クローズ | 1 |  | 0 | 18
基本的な受注プロセスのサポート | 1 | 8 | クローズ | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC:在庫管理>
プロトタイプ UI |  |  | クローズ | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
設計作業 |  |  | クローズ | 1 | Lisa、Ann、Johan | 0 | 8
サーバー部分の実装およびテスト |  |  | クローズ | 1 | Ann | 0 | 23
クライアント部分の実装およびテスト |  |  | クローズ | 1 | Johan | 0 | 14
エンド・ユーザー文書の更新 |  |  | クローズ | 1 | Lisa | 0 | 6
開発構想の仕上げ | 1 | 1 | 解決済み | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
受注プロセスの完成 | 2 | 8 | 検証済み | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC: 受注>
確認ページでの誤った日付表示 | 2 |  | クローズ | 2 | Johan | 0 | 23
オーダーの名前順ソート | 2 |  | クローズ | 2 | Ann | 0 | 18
オーダーのオーダー番号順ソート | 3 |  | 検証済み | 2 | Johan | 2 | 25
オーダー完了時の音の再生 | 5 |  | クローズ (範囲外)
単純な在庫管理のサポート | 2 | 8 | 割り当て済み | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC:在庫管理>
プロトタイプ UI |  |  | 解決済み | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
設計作業 |  |  | 割り当て済み | 3 | Lisa、Ann、Johan | 12 | 0
サーバー部分の実装およびテスト |  |  | 割り当て済み | 3 | Ann | 14 | 0
クライアント部分の実装およびテスト |  |  | 割り当て済み | 3 | Johan | 28 | 0
エンド・ユーザー文書の更新 |  |  | 新規 | 3 | Lisa | 6 | 0
切断状態での使用の許可 | 5 | 100 | 新規 |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Supply Chain 2007 Conference 用のデモの作成 | 3 | 5 | 割り当て済み | 3 | Ann | 18 | 2
エンド・ユーザー文書の編集 | 2 | 5 | 割り当て済み | 3 | Lisa | 65 | 11
インストール・マニュアルの編集 | 2 | 1 | 割り当て済み | 3 | Lisa | 5 | 4
リリース・ノートの編集 | 2 | 1 | 割り当て済み | 3 | Johan | 4 | 4
オンライン・ヘルプの編集 | 3 | 2 | 割り当て済み | 3 | Ann | 22 | 3
トレーニング・コースの編集 | 4 | 3 | 割り当て済み | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>