## Sheet1
이름/설명 | 우선순위 | 예상 크기(위치) | 상태 | 대상 반복 | 배정된 대상 | 남은 예상 노력(시간) | 작업 시간 | 참조 자료
제품 비전 초안 | 1 | 2 | 처리완료됨 | 1 |  | 0 | 18
기본 순서 지정 항목 프로세스 지원 | 1 | 8 | 처리완료됨 | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC:Inventory Control>
프로토타입 UI |  |  | 처리완료됨 | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
디자인 수행 |  |  | 처리완료됨 | 1 | Lisa, Ann, Johan | 0 | 8
서버 부분 구현 및 테스트 |  |  | 처리완료됨 | 1 | Ann | 0 | 23
클라이언트 부분 구현 및 테스트 |  |  | 처리완료됨 | 1 | Johan | 0 | 14
일반 사용자 문서 갱신 |  |  | 처리완료됨 | 1 | Lisa | 0 | 6
비전 완결 | 1 | 1 | 해결됨 | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
순서 지정 항목 프로세스 완료 | 2 | 8 | 검증됨 | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC: Order Entry>
확인 페이지가 잘못된 날짜를 표시함 | 2 |  | 처리완료됨 | 2 | Johan | 0 | 23
이름별 정렬 순서 | 2 |  | 처리완료됨 | 2 | Ann | 0 | 18
순번별 정렬 순서 | 3 |  | 검증됨 | 2 | Johan | 2 | 25
순서 지정이 완료되면 알림음 재생 | 5 |  | 처리완료됨(범위를 벗어남)
단순 명세 제어 지원 | 2 | 8 | 지정됨 | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC:Inventory Control>
프로토타입 UI |  |  | 해결됨 | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
디자인 수행 |  |  | 지정됨 | 3 | Lisa, Ann, Johan | 12 | 0
서버 부분 구현 및 테스트 |  |  | 지정됨 | 3 | Ann | 14 | 0
클라이언트 부분 구현 및 테스트 |  |  | 지정됨 | 3 | Johan | 28 | 0
일반 사용자 문서 갱신 |  |  | 새로 작성 | 3 | Lisa | 6 | 0
연결 해제된 사용 허용 | 5 | 100 | 새로 작성 |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
공급 체인 2007 회의용 제품 데모 | 3 | 5 | 지정됨 | 3 | Ann | 18 | 2
일반 사용자 문서 편집 | 2 | 5 | 지정됨 | 3 | Lisa | 65 | 11
설치 매뉴얼 편집 | 2 | 1 | 지정됨 | 3 | Lisa | 5 | 4
릴리스 정보 편집 | 2 | 1 | 지정됨 | 3 | Johan | 4 | 4
온라인 도움말 편집 | 3 | 2 | 지정됨 | 3 | Ann | 22 | 3
교육 과정 편집 | 4 | 3 | 지정됨 | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: 예제 소개: 셀의 오른쪽 상단에 있는 빨간색 삼각형은 마우스 오른쪽 단추를 누르고 설명 텍스트를 제공하는 주석을 표시할 수 있다는 의미입니다. 이 예제는 반복 2를 완료했고 계획된 반복 3이 있어 반복 3에 대해 몇 시간 동안 작업한 팀의 소규모 작업 항목 목록을 보여 줍니다. 실제 작업 항목 목록은 항목이 더 많을 수 있습니다. 담청색 열(E-H)은 일반적으로 작업 항목이 반복에 지정될 때 사용됩니다. 다른 열은 보통 작업 항목이 반복에 배정되었는지에 상관없이 사용됩니다.
Note on A4: 시나리오를 보다 간편하게 진행상태를 추적할 수 있는 작은 기능별 타스크로 나누는 경우가 많습니다.
Note on A11: 완벽한 유스 케이스 대 불완전 시나리오가 더 있으면 서브타스크가 가치를 추가하지 않는 경우 서브타스크로의 기능적 재구성 대신 나머지 유스 케이스를 더 쉽게 추가 기능으로 나누고 각각 일반 사용자에게 가치를 제공할 수 있습니다.
Note on B4: 가치 전달을 위해서는 이 작업 항목의 하위 타스크를 모두 수행해야 합니다. 이렇게 하는 것이 반복에 맞지 않으면 이 반복에 포함할 기능을 줄이기 위해 범위를 좁히고 나머지 작업은 이후 반복으로 이동해야 합니다. 전체 기능 세트의 디자인, 구현 및 테스트를 계속 수행합니다.
Note on C5: 일반적으로 중요한 가치를 전달하지 않는 하위 작업 항목에 대해서는 크기를 예상하지 않습니다. 효율적인 계획과 추적을 위해 더 작은 작업 항목으로 분류하지만, 해당 항목에 대해서는 일반적인 우선순위 결정이나 독립적인 크기 예상을 수행하지 않습니다.
Note on C22: 작업 항목이 커서 팀에서 100을 예상합니다. 우선순위가 낮으므로 올바른 숫자가 70 또는 150인지는 중요하지 않습니다. 나중에 우선순위가 높아지면, 팀에서 예상을 높이고 독립적으로 우선순위를 결정할 수 있는 관리 가능한 하위 작업 항목으로 분류해야 합니다.
Note on D3: 이 예제에 사용된 상태는 새로 작성, 지정됨, 해결됨, 검증됨 및 처리완료됨 등 Eclipse가 자사 버그를 위해 권장한 것과 동일합니다. 고유의 상태를 정의해야 할 수도 있습니다.
Note on D10: 이것은 일부 작업이 계획한 대로 반복 내에서 완료되지 않은 작업 항목 예제입니다. 반복 3에서 완료될 때까지 몇 시간이 남아 있습니다.
Note on D14: 이것은 일부 작업이 계획한 대로 반복 내에서 완료되지 않은 작업 항목 예제입니다. 반복 3에서 완료될 때까지 몇 시간이 남아 있습니다. 또한 상위 작업 항목이 처리완료됨 상태에 도달하지 못합니다.
Note on D15: 이 작업 항목은 프로젝트의 범위를 벗어 났습니다. 일부 팀에는 가상의 향후 반복에 대한 것으로 지정하는 반복 "100"이 있습니다.
Note on F28: 반복 4를 아직 계획하지 않았으므로 이 타스크에는 아무도 지정되지 않습니다.