## Sheet1
名称/描述 | 优先级 | 大小估算（点数） | 状态 | 目标迭代 | 分配对象 | 剩余工时估算（小时） | 工作的小时数 | 引用材料
生成草稿远景 | 1 | 2 | 已关闭 | 1 |  | 0 | 18
支持基本订单输入流程 | 1 | 8 | 已关闭 | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC：库存控制>
原型 UI |  |  | 已关闭 | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
执行设计 |  |  | 已关闭 | 1 | Lisa、Ann、Johan | 0 | 8
实施并测试服务器部分 |  |  | 已关闭 | 1 | Ann | 0 | 23
实施并测试客户端部分 |  |  | 已关闭 | 1 | Johan | 0 | 14
更新最终用户文档 |  |  | 已关闭 | 1 | Lisa | 0 | 6
对远景定稿 | 1 | 1 | 已解决 | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
完成订单输入流程 | 2 | 8 | 已验证 | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC：订单输入>
配置页面显示了错误日期 | 2 |  | 已关闭 | 2 | Johan | 0 | 23
按名称为订单排序 | 2 |  | 已关闭 | 2 | Ann | 0 | 18
按订单名称为订单排序 | 3 |  | 已验证 | 2 | Johan | 2 | 25
订单完成时播放轻快乐声 | 5 |  | 已关闭（范围之外）
支持简单库存控制 | 2 | 8 | 已分配 | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC：库存控制>
原型 UI |  |  | 已解决 | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
执行设计 |  |  | 已分配 | 3 | Lisa、Ann、Johan | 12 | 0
实施并测试服务器部分 |  |  | 已分配 | 3 | Ann | 14 | 0
实施并测试客户端部分 |  |  | 已分配 | 3 | Johan | 28 | 0
更新最终用户文档 |  |  | 新 | 3 | Lisa | 6 | 0
允许断开连接的使用 | 5 | 100 | 新 |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
为供应链 2007 会议生成演示 | 3 | 5 | 已分配 | 3 | Ann | 18 | 2
编辑最终用户文档 | 2 | 5 | 已分配 | 3 | Lisa | 65 | 11
编辑安装手册 | 2 | 1 | 已分配 | 3 | Lisa | 5 | 4
编辑发行说明 | 2 | 1 | 已分配 | 3 | Johan | 4 | 4
编辑联机帮助 | 3 | 2 | 已分配 | 3 | Ann | 22 | 3
编辑培训课程 | 4 | 3 | 已分配 | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: 示例介绍：单元格右上角的红色三角形表示您可以右键单击和查看注释，这些注释提供了说明性文本。此示例显示了刚刚完成迭代 2、已规划迭代 3 并已在迭代 3 中执行了几小时工作的团队的小工作项列表。真实的工作项列表可能包含更多的条目。 浅蓝色的列（E-H）通常在为迭代分配工作项时使用。无论是否为迭代分配了工作项，通常都使用其他列。
Note on A4: 您通常将一个场景分成较小的功能任务，以便更容易跟踪进度。
Note on A11: 当您具有更完整的用例（相对于不完整的场景）时，您可以更容易地将剩余用例分为附加功能，每个功能提供最终用户价值，而不是功能分解为子任务，这些子任务自身不能增加价值。
Note on B4: 因为您需要确保交付有价值的事物，因此您需要执行此工作项的所有子代任务。如果这在迭代中不适合，应缩小范围，在此迭代中包含较少的功能（并将其余工作移到未来的迭代中）。您将仍然对一组完整的功能执行设计、实施和测试。
Note on C5: 通常情况下，您不必对那些本身不是有意义的可交付成果的子代工作项执行大小估算。您将它分解为这些小工作项以启用有效规划和跟踪，但是它们通常没有单独设定优先级和进行大小估算。
Note on C22: 由于该工作项很大，团队将 100 作为估算值。正确的数量是 70 还是 150 没有关系，因为它仍然是低优先级。在将来，随着优先级升高，团队需要提高估算值并将它分解为更易管理的子代工作项，这些子代工作项可独立设定优先级。
Note on D3: 此示例中使用的状态与 Eclipse 为它们的错误建议的状态相同；新、已分配、已解决、已验证和已关闭。您可能需要定义您自己的状态。
Note on D10: 这是一个工作项的示例，其中没有按计划在迭代中完成所有工作。剩余几小时在迭代 3 中完成。
Note on D14: 这是一个工作项的示例，其中没有按计划在迭代中完成所有工作。剩余几小时在迭代 3 中完成。这也阻止了父工作项达到“已关闭”状态。
Note on D15: 此工作项不在项目范围内。一些团队有迭代“100”，用于表示它是用于虚构的将来迭代。
Note on F28: 由于迭代 4 的规划尚未开始，尚未将此任务分配给任何人。