## Sheet1
Nombre / Descripción | Prioridad | Cálculo del tamaño (puntos) | Estado | Iteración de destino | Asignado a | Cálculo del esfuerzo restante (hora) | Horas trabajadas | Material de referencia
Producir visión borrador | 1 | 2 | Cerrado | 1 |  | 0 | 18
Soportar proceso de entrada de pedidos básicos | 1 | 8 | Cerrado | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC:Control de inventario>
UI de prototipos |  |  | Cerrado | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
Realizar el diseño |  |  | Cerrado | 1 | Lisa, Ann, Johan | 0 | 8
Implementar y probar una parte del cliente |  |  | Cerrado | 1 | Ann | 0 | 23
Implementar y probar una parte del cliente |  |  | Cerrado | 1 | Johan | 0 | 14
Actualizar la documentación del usuario final |  |  | Cerrado | 1 | Lisa | 0 | 6
Finalizar la visión | 1 | 1 | Resuelta | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
Completar el proceso de entrada de pedidos | 2 | 8 | Verificado | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC: Entrada de pedidos>
La página de confirmación muestra una fecha incorrecta | 2 |  | Cerrado | 2 | Johan | 0 | 23
Clasificar pedidos por el nombre | 2 |  | Cerrado | 2 | Ann | 0 | 18
Clasificar pedidos por el número de pedido | 3 |  | Verificado | 2 | Johan | 2 | 25
Poner música alegre cuando el pedido se haya completado | 5 |  | Cerrado (fuera de ámbito)
Soporte del control de inventario simple | 2 | 8 | Asignada | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC:Control de inventario>
UI de prototipos |  |  | Resuelta | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
Realizar el diseño |  |  | Asignada | 3 | Lisa, Ann, Johan | 12 | 0
Implementar y probar una parte del cliente |  |  | Asignada | 3 | Ann | 14 | 0
Implementar y probar una parte del cliente |  |  | Asignada | 3 | Johan | 28 | 0
Actualizar la documentación del usuario final |  |  | Nuevo | 3 | Lisa | 6 | 0
Permitir uso desconectado | 5 | 100 | Nuevo |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Producir demostración para la Conferencia de cadenas de suministro de 2007 | 3 | 5 | Asignada | 3 | Ann | 18 | 2
Editar documentación del usuario final | 2 | 5 | Asignada | 3 | Lisa | 65 | 11
Editar manual de instalación | 2 | 1 | Asignada | 3 | Lisa | 5 | 4
Editar notas del release | 2 | 1 | Asignada | 3 | Johan | 4 | 4
Editar ayuda en línea | 3 | 2 | Asignada | 3 | Ann | 22 | 3
Editar curso de formación | 4 | 3 | Asignada | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: Ejemplo de introducción: un triángulo rojo en el ángulo superior derecho de la célula significa que puede pulsar con el botón derecho del ratón y ver el comentario, lo que facilita texto explicativo. Este ejemplo muestra una pequeña lista de elementos de trabajo para un equipo que ha finalizado la iteración 2, ha planificado la iteración 3 y ha realizado algunas horas de trabajo en la iteración 3. Una lista de elementos de trabajo real tendría muchas más entradas. Las columnas de color azul claro (E-H) se suelen utilizar cuando se ha asignado un elemento de trabajo a una iteración. Las otras columnas se suelen utilizar independientemente de si el elemento de trabajo se asigna o no a una iteración.
Note on A4: Un caso de ejemplo se divide a menudo en tareas funcionales más pequeñas que permiten seguir el avance con más facilidad.
Note on A11: Cuando tenga más casos de uso completos, en comparación con casos de ejemplo incompletos, podrá dividir fácilmente el resto del caso de uso en prestaciones adicionales; por ejemplo, suministrar valor al usuario final, en lugar de realizar una descomposición funcional en subtareas, donde las subtareas no añaden valor por sí mismas.
Note on B4: Puesto que desea asegurarse de que se suministra algo de valor, necesita realizar todas las tareas hijo para este elemento de trabajo. Si no se ajusta a una iteración, deberá reducir el ámbito para incluir menos funcionalidad en esta iteración (y trasladar el resto del trabajo para futuras iteraciones). Todavía deberá realizar el diseño, la implementación y la prueba de un conjunto completo de funcionalidades.
Note on C5: Normalmente, no se realizan cálculos de tamaño para elementos de trabajo hijo que no son entregables por sí mismos. Se dividen en estos pequeños elementos de trabajo para habilitar la planificación y el seguimiento eficaces, pero normalmente no se priorizan y el tamaño se calcula independientemente.
Note on C22: Puesto que el Elemento de trabajo es muy grande, el equipo ha anotado 100 como cálculo estimado. No importa si el número correcto es 70 ó 150, ya que todavía se trata de una prioridad baja. En el futuro, cuando la prioridad sea más alta, el equipo deberá mejorar el cálculo y dividirlo en elementos de trabajo hijo más gestionables que se puedan priorizar independientemente.
Note on D3: Los estados utilizados en este ejemplo son los mismos recomendados por Eclipse para sus errores: Nuevo, Asignado, Resuelto, Verificado y Cerrado. Tal vez sea necesario definir sus propios estados.
Note on D10: Se trata de un ejemplo de un elemento de trabajo en el que todo el trabajo no se ha completado dentro de una iteración tal como se planificó. Quedan un par de horas para completarse en la iteración 3.
Note on D14: Se trata de un ejemplo de un elemento de trabajo en el que todo el trabajo no se ha completado dentro de una iteración tal como se planificó. Quedan un par de horas para completarse en la iteración 3. Esto impide que el elemento de trabajo padre alcance el estado de cerrado.
Note on D15: Este elemento de trabajo está fuera del ámbito del proyecto. Algunos equipos tienen una iteración "100" que se utiliza para indicar que es para una futura iteración ficticia.
Note on F28: Puesto que la planificación de la iteración 4 aún no ha empezado, aún no hay nadie asignado a esta tarea.