## Sheet1
名前 / 説明 | 優先順位 | サイズ見積もり (ポイント) | 状態 | 対象となる反復 | 連絡先 | 残作業量の見積もり (時間) | 作業時間 | 参照資料
ドラフト・バージョンの作成 | 1 | 2 | クローズ | 1 |  | 0 | 18
基本注文入力プロセスのサポート | 1 | 8 | クローズ | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC: 在庫管理>
プロトタイプ UI |  |  | クローズ | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
設計 |  |  | クローズ | 1 | Lisa、Ann、Johan | 0 | 8
サーバーを部分的に実装およびテストする |  |  | クローズ | 1 | Ann | 0 | 23
クライアントを部分的に実装およびテストする |  |  | クローズ | 1 | Johan | 0 | 14
エンド・ユーザー向けドキュメンテーションを更新する |  |  | クローズ | 1 | Lisa | 0 | 6
構想をまとめる | 1 | 1 | 解決済み | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
注文入力プロセスの完了 | 2 | 8 | 検証済み | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC: 注文入力>
確認ページに間違った日付が表示される | 2 |  | クローズ | 2 | Johan | 0 | 23
注文を名前別に分類 | 2 |  | クローズ | 2 | Ann | 0 | 18
注文を注文番号別に分類 | 3 |  | 検証済み | 2 | Johan | 2 | 25
注文が完了したときに楽しい音を鳴らす | 5 |  | クローズ (範囲外)
簡単な在庫管理のサポート | 2 | 8 | 割り当て済み | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC: 在庫管理>
プロトタイプ UI |  |  | 解決済み | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
設計 |  |  | 割り当て済み | 3 | Lisa、Ann、Johan | 12 | 0
サーバーを部分的に実装およびテストする |  |  | 割り当て済み | 3 | Ann | 14 | 0
クライアントを部分的に実装およびテストする |  |  | 割り当て済み | 3 | Johan | 28 | 0
エンド・ユーザー向けドキュメンテーションを更新する |  |  | 新規 | 3 | Lisa | 6 | 0
切断状態での使用を可能にする | 5 | 100 | 新規 |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
サプライ・チェーン 2007 コンファレンスのデモを作成する | 3 | 5 | 割り当て済み | 3 | Ann | 18 | 2
エンド・ユーザー向けドキュメンテーションを編集する | 2 | 5 | 割り当て済み | 3 | Lisa | 65 | 11
インストール・マニュアルを編集する | 2 | 1 | 割り当て済み | 3 | Lisa | 5 | 4
リリース・ノートを編集する | 2 | 1 | 割り当て済み | 3 | Johan | 4 | 4
オンライン・ヘルプを編集する | 3 | 2 | 割り当て済み | 3 | Ann | 22 | 3
研修コースを編集する | 4 | 3 | 割り当て済み | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: サンプルの概要: セルの右上隅にある赤い三角形は、右クリックすると説明文が表示されることを意味しています。この例では、反復 2 を完了しており、反復 3 について計画済みで、数時間分の作業を行っているチームの簡単なワークアイテムリストを示しています。実際のワークアイテムリストには、もっと多くの項目があります。 水色で示される列 (E から H) は、通常、ワークアイテムを反復に割り当てる際に使用します。その他の列は、通常、ワークアイテムを反復に割り当てるかどうかに関係なく使用します。
Note on A4: 多くの場合、進捗状況をより追跡しやすい小型の機能タスクにシナリオを分割します。
Note on A11: より完全なユースケースがある場合は、単独では価値が得られないサブタスクに機能を分割するのではなく、エンド・ユーザーに価値をもたらすシナリオをより簡単に定義できます。
Note on B4: 何かしら価値のあるものを確実に提供するためには、このワークアイテムのすべての子タスクを実行する必要があります。この実行を反復の間に完了できない場合は、この反復で処理する機能の範囲を絞り込む (そして残りの作業をそれ以降の反復に移行する) 必要があります。完全な機能セットの設計、実装、およびテストを引き続き行います。
Note on C5: 通常、単独では重要な納入物にならない子ワークアイテムのサイズ見積もりは行いません。計画や追跡を効率的に行うために、これらの小型のワークアイテムに分割しますが、分割した個々のワークアイテムに対して優先順位を付けたり、サイズを見積もったりすることはほとんどありません。
Note on C22: このワークアイテムは巨大であるため、チームは見積もりとして 100 を設定しています。これは、まだ優先順位が低い項目なので、実際の数が 70 であっても、150 であってもかまいません。今後、優先順位が上がるにつれて、チームは見積もりを改善し、このワークアイテムをより管理しやすく、個々に優先順位が付けられる子ワークアイテムに分割する必要があります。
Note on D3: この例では、Eclipse のバグ対応で推奨されているものと同じ状態 (新規、割り当て済み、解決済み、検証済み、およびクローズ) を使用しています。独自の状態を指定しなければならない場合もあります。
Note on D10: これは、反復中にすべての作業が計画どおりに完了しなかったワークアイテムの例です。反復 3 に、完了までに数時間分の作業が持ち越されています。
Note on D14: これは、反復中にすべての作業が計画どおりに完了しなかったワークアイテムの例です。反復 3 に、完了までに数時間分の作業が持ち越されています。これは、親ワークアイテムの状態が「クローズ」にならない原因にもなっています。
Note on D15: このワークアイテムはプロジェクトの対応範囲外です。架空の将来的な反復を、反復 「100」として表すチームもあります。
Note on F28: 反復 4 に関する計画はまだ始まっていないため、このタスクにメンバーは割り当てられていません。