## Sheet1
名稱 / 說明 | 優先順序 | 大小預估（點） | 狀態 | 目標反覆 | 指派給 | 剩餘的工作量預估（時數） | 已工作時數 | 參考資料
產生草稿願景 | 1 | 2 | 已結束 | 1 |  | 0 | 18
支援基本的訂單項目程序 | 1 | 8 | 已結束 | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC：庫存控制>
原型使用者介面 |  |  | 已結束 | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
執行設計 |  |  | 已結束 | 1 | Lisa、Ann、Johan | 0 | 8
實作和測試伺服器部分 |  |  | 已結束 | 1 | Ann | 0 | 23
實作和測試用戶端部分 |  |  | 已結束 | 1 | Johan | 0 | 14
更新一般使用者文件 |  |  | 已結束 | 1 | Lisa | 0 | 6
決定最終願景 | 1 | 1 | 已解決 | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
完成訂單項目程序 | 2 | 8 | 已驗證 | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC：訂單項目>
確認頁面顯示不正確的日期 | 2 |  | 已結束 | 2 | Johan | 0 | 23
依名稱來排序訂單 | 2 |  | 已結束 | 2 | Ann | 0 | 18
依訂單號碼來排序訂單 | 3 |  | 已驗證 | 2 | Johan | 2 | 25
當訂單完成時播放快樂頌 | 5 |  | 已結束（超出範圍）
支援簡單的庫存控制 | 2 | 8 | 已指派 | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC：庫存控制>
原型使用者介面 |  |  | 已解決 | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
執行設計 |  |  | 已指派 | 3 | Lisa、Ann、Johan | 12 | 0
實作和測試伺服器部分 |  |  | 已指派 | 3 | Ann | 14 | 0
實作和測試用戶端部分 |  |  | 已指派 | 3 | Johan | 28 | 0
更新一般使用者文件 |  |  | 新建 | 3 | Lisa | 6 | 0
容許斷線使用 | 5 | 100 | 新建 |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
產生「供應鏈 2007 年會議」示範 | 3 | 5 | 已指派 | 3 | Ann | 18 | 2
編輯一般使用者文件 | 2 | 5 | 已指派 | 3 | Lisa | 65 | 11
編輯安裝手冊 | 2 | 1 | 已指派 | 3 | Lisa | 5 | 4
編輯版本注意事項 | 2 | 1 | 已指派 | 3 | Johan | 4 | 4
編輯線上說明 | 3 | 2 | 已指派 | 3 | Ann | 22 | 3
編輯訓練課程 | 4 | 3 | 已指派 | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: 範例簡介：資料格右上角的紅色三角形代表您可以按一下滑鼠右鍵，以檢視提供說明文字的註解。這個範例顯示團隊的小型「工作項目清單」，而這個團隊剛完成反覆 2，已規劃反覆 3，並在反覆 3 中已執行數小時的工作。實際的「工作項目清單」中會有更多項目。 當您將「工作項目」指派給反覆時，通常使用淡藍色的直欄 (E-H)。而不論是否將工作項目指派給反覆，通常會使用其他直欄。
Note on A4: 您經常將情境劃分成數個較小的功能作業，讓進度的追蹤更容易。
Note on A11: 相對於不完整的情境，使用案例越完整，越容易將使用案例的其餘部分劃分成其他的功能，且每一個功能皆能為一般使用者帶來價值，而不是功能性地分解成一些本身不具備附加價值的子作業。
Note on B4: 由於您希望確定您的交付頗具價值，您必須執行這個工作項目的所有子作業。如果這些作業不適合在反覆中完成，您應縮小範圍，而在這個反覆中包含較少的功能（並將其餘的工作移至未來的反覆）。您仍將設計、實作和測試一組完整的功能。
Note on C5: 對於本身不具交付項目意義的子工作項目，您通常不會預估其大小。您會分解這些小的工作項目，讓規劃和追蹤更具效率，但通常不會一一設定其優先順序及預估其大小。
Note on C22: 由於工作項目相當大，團隊預估為 100。不論正確數目為 70 或 150 都不重要，因為其優先順序仍舊較低。在未來，一旦其優先順序變高，團隊仍需改進其預估，並將它分解成較可管理的子工作項目，而可一一設定其優先順序。
Note on D3: 這個範例中使用的狀態和 Eclipse 針對其錯誤所建議的相同；新建、已指派、已解決、已驗證和已結束。您可能需要定義自己的狀態。
Note on D10: 在這個工作項目範例中，整個工作並未按照規劃在反覆中完成。一些時數留到反覆 3 中完成。
Note on D14: 在這個工作項目範例中，整個工作並未按照規劃在反覆中完成。一些時數留到反覆 3 中完成。這也可避免母工作項目達到「已結束」狀態。
Note on D15: 這個工作項目超出專案範圍。部分團隊有反覆 "100"，用來表示這是虛構的未來反覆。
Note on F28: 由於反覆 4 的規劃尚未啟動，因此並未將任何人指派給這項作業。