## Instructions
Objectif de ce classeur
Ce classeur contient une liste de tous les produits que le projet doit réaliser. Son objectif est de centraliser les informations pour que les membres des équipes puissent identifier rapidement les produits à réaliser, localiser leur emplacement, vérifier s'ils ont été revus et comment, etc. Des conseils spécifiques sur comment construire le plus grand nombre de produits figurent dans le processus Rational Unified Process. Ces informations sont faciles à trouver à partir des liens dans le canevas du produit Plan de développement dans RUP ou en recherchant le nom du produit dans RUP.
Ce classeur est un document clé utilisé pour les audits du projet, en particulier les audits certifiés ISO 9001:2000. Il est important que les informations qu'il contient soient précises pour le projet.
Conseils d'utilisation de ce classeur
1. | Voir l'onglet Clé pour une explication sur les colonnes et les valeurs utilisées dans ces colonnes.
2. | Personnaliser les lignes visibles : pour permettre un filtrage par contenu de données dans les colonnes, sélectionnez la ligne vide en dessous de la ligne d'en-tête et sélectionnez : Données/Filtre->Filtre automatique. L'utilisateur peut ainsi choisir les lignes du classeur qu'il veut voir.
3. | Personnaliser les colonnes visibles : vous pouvez masquer temporairement les colonnes qui ne vous intéressent pas. Sélectionnez la colonne voulue, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Masquer. Pour afficher de nouveau une colonne, sélectionnez les colonnes qui l'entourent et sélectionnez Afficher.
4. | Afin que les lignes d'en-tête restent visibles pendant que vous parcourez le tableur, sélectionnez la première ligne en dessous de la ligne d'en-tête et sélectionnez : Fenêtre/Figer les volets.
5. | Proposer une liste déroulante : pour proposer une liste déroulante pour une cellule particulière, sélectionnez Données/Validation… et précisez Liste. Saisissez les différentes cellules choisies, séparées par des virgules.
6. | Insérer un espace dans une cellule vide qui suit une colonne que vous voulez réduire sans que le texte de cette colonne ne passe dans la cellule vide. Cette astuce a souvent été utilisée dans la colonne Emplacement/ Outil pour pouvoir réduire la colonne Domaine.
Détails de contrôle de documents
Ce classeur fait partie du plan de développement du projet. Il a été revu et validé en tant que partie de ce document. Voir le plan de développement pour les détails concernant la revue et la validation du classeur.
Instructions pour compléter ce classeur
1. | Modifiez les colonnes du tableur en fonction des besoins de votre projet.
2. | Ce canevas de tableur comprend des valeurs types dans beaucoup de cellules. Pour chaque projet, les valeurs doivent être mises à jour selon les besoins du projet. Mettez aussi à jour les instructions et les clés, selon les besoins.
3. | Ce classeur est complété conjointement avec le plan de développement. Ces deux documents sont considérés comme étant un seul document. Il faut maintenir la cohérence entre les deux.

## Key
CLE des colonnes et Valeurs dans les colonnes dans les feuilles de produit
Colonne | Valeur | Signification
Produit |  | Ajoutez tous les produits supplémentaires que le projet doit réaliser. Ne supprimez aucun produit de la liste. Précisez NON dans la colonne Action.
| divers | Pour plus d'informations sur un produit en particulier, utilisez la fonction Rechercher dans RUP pour rechercher le nom du produit.
Phases RUP 1, 2, 3, 4 |  | Documentez l'état du produit à la fin de chaque phase. Les différentes phases correspondent aux phases standards de RUP : Création (1), Elaboration (2), Construction (3) et Transition (4).
| p | Préliminaire | Le produit est créé au préalable et son contenu est de niveau élevé, basé sur les meilleures informations accessibles. Le produit ne nécessite pas de validation
| c | Complété | Le produit contient tout le contenu nécessaire à cette phase du projet de développement et il est documenté à l'emplacement prévu pour les réviseurs et/ou valideurs.
| r | Révisé selon les besoins | Le produit est révisé comme il se doit. Si un produit est révisé, une nouvelle validation est obtenue si un valideur a été désigné pour ce produit.
| t | Transitoire | Le produit est créé et utilisé mais il est considéré comme étant provisoire et n'est donc pas mis à jour. Il peut être supprimé lorsqu'il ne sert plus et n'est pas conservé avec le projet.
| n | Si nécessaire | Le produit est utilisé dans la phase selon les besoins. Cela sous-entend qu'il peut être ou ne pas être créé ou mis à jour. Les produits utilisés dans l'ensemble du projet sont aussi désignés par N.
Processus source Delta |  | Ces sections identifient les différences avec le processus source identifié
| Src (source) | Identifie la source du produit. Vous pouvez ajouter des produits supplémentaires dans la liste. Ajoutez des valeurs supplémentaires à cette clé pour identifier la source de ces produits.
| RUP | Ce produit est identifié dans RUP.
| SUG | Il s'agit d'un ajout suggéré pour les produits RUP. Les projets y ont souvent recours. [Suggestion : changer cet identifiant pour un identifiant approprié à votre projet. Vous pouvez supprimer du tableur les produits ayant été identifiés comme SUG s'ils ne servent pas pour votre projet.]
| [votre choix] | [Identifiez des sources supplémentaires qui nécessitent des produits supplémentaires à ceux identifiés par RUP]
| Action | Indique si le produit est réalisé ou non par le projet. Pour ceux qui ne le sont pas, mentionnez la raison dans la colonne Commentaires. Expliciter la raison pour laquelle un produit n'est pas réalisé est particulièrement important pour les produits obligatoires.
| Oui | Le produit est réalisé.
| Non | Le produit n'est pas réalisé.
| Déviation | Pour les produits nécessitant une déviation, indiquez si elle est obligatoire et si elle a été validée.
| Oui | Le produit dévie du processus source. La zone commentaire identifie la déviation.
| Non | Le produit reste inchangé par rapport au processus source.
| n/a | Le produit n'est pas touché.
Domaine |  | RUP associe les produits à des domaines. Cette colonne identifie le domaine RUP pour le produit.
| Voir RUP | L'onglet correspond généralement au domaine. Il est possible que vous préfériez placer les produit dans des onglets différents. Dans ce cas, la colonne Domaine vous sera utile.
Type P |  | RUP associe les produits à des types de produit. Cette colonne identifie le type de produit RUP pour le produit.
| Evaluation | Produits d'évaluation
| Concept | Produits de concept
| Données | Produits de données du projet
| Infra | Produits d'infrastructure
| Modèle | Produits de modèle
| M Elem | Produits de modèle d'élément
| Plan | Produits de plan
| Processus | Produits de processus
| Solution | Produits de solution (comprend les données de test et la source du produit et les livrables de la source et du produit)
| Spec | Produits de spécification
Canevas/Exemple/Outil |  | Document dont le canevas est utilisé pour réaliser ce produit. Dans certains cas, un outil précis dirige les informations collectées et il n'est donc pas nécessaire d'utiliser de canevas. Si un canevas précis n'est pas disponible, un exemple peut servir.
| RUP | [Suggérer : fournir un lien vers le site publié du projet ici.] | Le canevas fourni dans RUP est utilisé. Utilisez la fonction rechercher dans RUP pour localiser le canevas.
Détails de révision |  | Précise le type de revue effectué et identifie les réviseurs et valideurs par rôle. Les réviseurs facultatifs sont invités pour la revue mais peuvent choisir de ne pas y participer. Pour plus de détails sur les types de revue, voir les instructions relatives aux niveaux de revue dans Rational Unified Process.
Type de revue
|  | Formel-externe | Le produit fait partie de la livraison à un jalon spécifique et nécessite une certaine forme de validation de la part du client, du sponsor ou de tout autre partie prenante externe.
|  | Formel-interne | Le produit est révisé en interne de façon formelle par le projet.
|  | Informel | Le produit est révisé mais n'est pas formellement validé. IL n'est pas obligatoire de conserver les enregistrements.
|  | Aucun | Aucune revue n'est planifiée.
|  | n/a | La revue du produit n'est pas appropriée. Le produit peut être validé par le biais de test ou ce peut être un produit pour lequel une validation n'a aucune raison d'être comme l'enregistrement de revue.
Commentaires |  | Cette colonne sert pour les produits obligatoires qui ne sont pas réalisés. Il faut y insérer les raisons pour lesquelles ils ne sont pas réalisés. Les commentaires en [bleu] sont des instructions pour la personne remplissant le tableur et peuvent être supprimés.

## BM
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Modèle d'analyse métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Modèle
Bien fondé de l'architecture métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Concept
Document d'architecture métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Spec |  | RUP
Modèle de déploiement métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Modèle
Modèle de conception métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Modèle
Glossaire métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Spec |  | RUP
Objectifs métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Spec
Règles métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Spec
Modèle de cas d'utilisation métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Modèle |  | RUP
Vision métier | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Spec |  | RUP
Spécification métier supplémentaire | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Spec |  | RUP
Evaluation de l'organisation cible | c |  |  |  | RUP |  |  | BM | Evaluation |  | RUP

## Req
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Glossaire | p | c |  |  | RUP |  |  | Req | Spec |  | RUP
Attributs des exigences (référentiel) | c |  |  |  | RUP |  |  | Req | Données |  |  | n/a
Plan de gestion des exigences | c | r | r | r | RUP |  |  | Req | Plan |  | RUP
Exigences logicielles | n | n | n | n | RUP |  |  | Req | Spec |  |  | n/a
SRS : Spécification des exigences logicielles | p | c | r |  | RUP |  |  | Req | Spec |  | RUP
SRS : Spécifications supplémentaires | p | c | r |  | RUP |  |  | Req | Spec
SRS : Cas d'utilisation | p | 80%c | c |  | RUP |  |  | Req | M Elem |  | RUP
SRS : Modèle de cas d'utilisation | p | p | c |  | RUP |  |  | Req | Modèle
Demandes des parties prenantes | c | r |  |  | RUP |  |  | Req | Spec |  |  | n/a
Storyboard | p | c |  |  | RUP |  |  | Req | Modèle |  | RUP
Vision | p | c |  |  | RUP |  |  | Req | Concept |  | RUP

## A&D
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Modèle d'analyse |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | Modèle
Bien-fondé de la conception architecturale | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Concept
Modèle de données |  | c | r |  | RUP |  |  | A&D | Modèle
Modèle de déploiement |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | Modèle
Modèle de conception |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | Modèle
Carte de navigation | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | Modèle
Architecture de référence | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Concept
Modèle de services | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | Modèle
Document d'architecture logicielle |  | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Spec |  | RUP
Prototype d'interface utilisateur | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Concept

## Impl
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Construction |  |  |  | c | RUP |  |  | Impl | Solution |  |  | n/a
Test développeur | p | c | c | n | RUP |  |  | Impl | Solution
Eléments d'implémentation | p | c | c | r | RUP | n |  | Impl | Solution | [6 empty] | [Il est possible que vous préfériez séparer en éléments les types spécifiques d'éléments d'implémentation de votre projet. Plusieurs cas types sont inclus en tant que source SUG.]
Elément d'implémentation : exemples de produit |  | p | c |  | SUG |  |  | Impl | Solution
Sous-système d'implémentation |  | c |  |  | RUP | n |  | Impl | M Elem
Elément d'implémentation : Code Source |  | p | c | c | RUP |  |  | Impl | Solution
Modèle d'implémentation |  | c | r |  | RUP |  |  | Impl | Modèle
Plan de construction et intégration |  | p | c |  | RUP |  |  | Impl | Plan |  | RUP | n/a
Modules de remplacement de test | c | c | c |  | RUP | n |  | Impl | Solution
Eléments de testabilité | p | c | c | r | RUP | n |  | Impl | Solution

## Test
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Plans de test d'itération | c | c | c | c | SUG |  |  | Test | Plan |  | RUP
Plan de test principal | c | r | r |  | SUG |  |  | Test | Plan |  | RUP
Architecture d'automatisation des tests |  | c |  |  | RUP |  |  | Test | Spec
Jeu d'essai | n | c | c |  | RUP |  |  | Test | Spec
Données de test | c | c | c |  | RUP |  |  | Test | Solution
Configuration de l'environnement de test | p | c |  |  | RUP |  |  | Test | Infra
Synthèse de l'évaluation de test |  |  |  |  | RUP |  |  | Test | Evaluation |  | RUP | n/a
Liste des idées de test | t | t | t |  | RUP |  |  | Test | Concept |  |  | n/a
Spécification de l'interface de test | p | c |  |  | RUP |  |  | Test | Spec
Journal de test | t | t | t |  | RUP |  |  | Test | Données |  |  | n/a
Plan(s) de test | c | c | c |  | RUP |  |  | Test |  |  | RUP (Principal/Iter) |  |  |  |  | [Il est possible que vous préfériez séparer en éléments les types spécifiques de plans de test de votre projet. Plusieurs cas types sont inclus en tant que source SUG.]
Résultats des tests | c | c | c | c | RUP |  |  | Test | Données |  |  | n/a
Script de test | n | c | c |  | RUP |  |  | Test | Solution
Stratégie de test | p | c | r | r | RUP |  |  | Test | Concept |  | RUP
Suite de tests |  | p | c |  | RUP |  |  | Test | Solution
Modèle d'analyse de la charge de travail |  | p | c |  | RUP |  |  | Test | Modèle

## Deploy
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Guide : Guide de style manuel | c | r |  |  | RUP |  |  | Déploi | Processus
Produit : Graphique |  |  |  | c | RUP |  |  | Déploi | Solution
Produit : Nomenclature | n | n | n | n | RUP |  |  | Déploi | Solution
Produit : Unité de déploiement |  |  | p | c | RUP |  |  | Déploi | Solution |  |  | n/a |  |  |  | testé, non révisé
Produit : Artefacts d'installation |  | c | c | c | RUP |  |  | Déploi | Solution |  |  | n/a |  |  |  | testé, non révisé
Matériel de prise en charge utilisateur : Publications de produits |  | p | p | c | SUG |  |  | Déploi | Solution
Matériel de prise en charge utilisateur : Notes sur l'édition |  |  |  | c | RUP |  |  | Déploi | Solution
Matériel de prise en charge utilisateur : Matériels d'apprentissage |  |  | p | c | RUP |  |  | Déploi | Solution
Matériel de prise en charge utilisateur : Texte d'aide |  |  | p | c | RUP |  |  | Déploi | Solution

## PM
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Etude de rentabilité | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | Evaluation |  | RUP
Plan de déploiement |  | c | r |  | RUP |  |  | PM | Plan
Liste des questions problématiques | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | Données |  |  | n/a
Evaluations d'itération | c | c | c | c | RUP |  |  | PM | Evaluation |  | RUP | n/a
Plan d'itération | c | c | c |  | RUP |  |  | PM | Plan |  | RUP
Mesures du projet | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | Données |  |  | n/a
Enregistrements de revue | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | Données |  |  | n/a
Liste de risques | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | Données |  | RUP | n/a
SDP : Plan de mesure | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | Plan |  | RUP
SDP : Plan de résolution des problèmes | c |  |  |  | RUP |  |  | PM | Plan |  | RUP
SDP : Plan d'acceptation du produit | c |  |  |  | RUP |  |  | PM | Plan |  | RUP
SDP : Plan d'assurance qualité | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | Plan
SDP : Plan de gestion des risques |  | c |  |  | RUP |  |  | PM | Plan |  | RUP
SDP : Plan de développement logiciel | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | Plan |  | RUP
Evaluations d'état | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | Evaluation |  |  | n/a
Ordre de travail | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | Données |  |  | n/a
NOTE : pour les plans de test, voir l'onglet Test.

## Env & CM
| Phases RUP |  |  |  | Processus source Delta | [6 empty] | Détails de révision
Produit RUP | 1 | 2 | 3 | 4 | Src | Action | Déviation | Domaine | Type P | Emplacement/ Outil | Canevas/ Exemple/ Outil | Type | Réviseurs obligatoires | Réviseurs facultatifs | Valideur(s) | Commentaires
Demandes de changement | n | n | n | n | RUP | non |  | CM | Données |  |  | n/a
Conclusions de l'audit de configuration |  |  |  | c | RUP |  |  | CM | Evaluation |  |  | n/a
Plan de gestion de la configuration | c |  |  |  | RUP |  |  | CM | Plan |  | RUP
Infrastructure de développement | c |  |  |  | RUP |  |  | Env | Infra |  |  | n/a
Infrastructure de développement : Outils | c | n |  |  | RUP |  |  | Env | Infra
Evaluation de l'organisation de développement | n | n | n | n | RUP |  |  | Env | Evaluation |  | RUP | n/a
Processus de développement : Plan de développement | c | r | r |  | RUP |  |  | Env | Processus |  | RUP
Processus de développement : Processus de livraison personnalisé | c | r |  |  | RUP |  |  | Env | Processus
Guide : Instructions relatives à la conception | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | Processus |  | RUP
Guide : Autres instructions spécifiques au projet | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | Processus | [6 empty] | [Préciser chaque instruction supplémentaire]
Guide : Recommandations de programmation | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | Processus |  | RUP
Guide : Instructions relatives aux tests | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | Processus |  | RUP
Guide : Instructions relatives à la modélisation de cas d'utilisation | c | r |  |  | RUP |  |  | Env | Processus |  | RUP
Référentiel de projet | c |  |  |  | RUP |  |  | CM | Infra |  |  | n/a
Canevas spécifiques au projet | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | Processus
Espace de travail | n | n | n | n | RUP |  |  | CM | Infra |  | RUP