## Instructions
這本工作手冊的目的
這本工作手冊列出要由專案產生的每一項工作成果。其目的是要讓團隊成員一次就能夠快速得知需要產生的工作成果、其保存的位置，以及如果要審查，審查的方式等等。關於如何產生大部分工作成果的特定指引，則包含在 Rational Unified Process 中。這項資訊可以從位於 RUP 中「開發案例」工作成果範本的鏈結，或是在 RUP 中搜尋工作成果的名稱，來快速取得。
這本工作手冊是用於審核專案的主要文件，特別是 ISO 9001:2000 審核。其包含的資訊對專案而言是正確的，是很重要的。
使用這本工作手冊的提示與要訣
1. | 請參閱主要標籤，以取得這些直欄中使用之直欄和值的說明。
2. | 自訂您看到的列： 如果要啟用依直欄中資料內容的過濾功能，請選取標頭底端的空白列，然後選擇：資料/過濾器 -> 自動過濾。使用者接著可以選擇要在試算表中看到的列。
3. | 自訂您看到的直欄：您可以暫時隱藏沒有興趣看到的直欄。請選取該直欄，按一下滑鼠右鍵，然後選擇「隱藏」。如果要取消隱藏，請選取隱藏直欄兩旁的直欄，然後選擇「取消隱藏」。
4. | 如果要在您捲動表格時，維持 顯示標題列，請選取標頭以下的第一列，然後選擇：視窗/凍結窗格。
5. | 提供選項的下拉清單： 如果要提供特定資料格的特定選項清單，請選擇「資料/驗證…」，然後指定「清單」。請輸入資料格選項，並以逗號區隔。
6. | 在空的資料格中包含一個空格，之後跟著一個要縮小的直欄，而不用將文字分割到空的資料格中。這個秘訣經常用於「位置/工具」直欄，使得「規範」直欄得以縮小。
文件控制詳細資訊
這本工作手冊是這個專案之「開發案例」的一部分。其已視為該文件的一部分，經過審查及核准。請參閱「開發案例」以取得審查與核准的詳細資訊。
完成這本工作手冊的指示
1. | 修改試算表的直欄，以適合專案的需要。
2. | 這個試算表範本包括許多儲存格的一般值。每一個專案都應該更新試算表中的值，以適合其專案。也請依需求更新指示與索引鍵。
3. | 這本工作手冊會與「開發案例」一起完成。這兩份文件會視為一份文件。其必須互相維持一致。

## Key
工作成果頁之的直欄索引鍵與直欄內的值
直欄 | 值 | 意義
工作成果 |  | 會由專案產生的任何其他工作成果。請勿從清單中移除任何工作成果。反之，請將「執行」直欄標示「否」來加以識別。
| 各種不同的 | 如需特定工作成果的詳細資訊，請使用 RUP 中的「搜尋」特性來搜尋工作成果名稱。
RUP 階段 I、E、C、T |  | 於每一階段結尾時，記載工作成果的狀態。以下階段是標準 RUP 階段：初始階段 (I)、詳細闡述 (E)、建構 (C) 和轉換 (T)。
| p | 初步 | 工作成果最初會根據最佳可用資訊加以建立，並包含高階內容。工作成果不需要核准。
| c | 完成 | 工作成果包含適用於開發專案這個階段的所有必要的內容，並於適當的層次加以記載，供可能的審查人員和/或核准人員使用。
| r | 依需求修訂 | 工作成果已視狀況審查及修訂。如果工作成果已修訂，且工作成果有指定核准者，則會重新核准。
| t | 短暫 | 已建立並使用工作成果，但視為短暫的，因此不會保持最新。當不再需要時即可被捨棄，且不會隨專案一起保留。
| n | 依需求 | 工作成果依需求用於各階段。這表示其可能會建立或更新，也可能不會。用於整個專案的工作成果也會標示為 N。
來源流程差異 |  | 這些段落會識別指出之來源流程的差異。
| Src（來源） | 指出工作成果的來源。您可以新增其他工作成果到清單中。請新增其他值到這個索引鍵中，來識別這些工作成果的來源。
| RUP | 這個工作成果已定義在 RUP 中。
| SUG | 這是建議的外加 RUP 工作成果。其經常是供專案使用。[建議：請將這個 ID 變更為適用於專案的 ID。如果專案不需要識別為 SUG 的工作成果，可從試算表中刪除。]
| [您的選項] | [識別需要 RUP 定義以外之其他工作成果的其他來源]
| 執行 | 指出專案是否要產生該工作成果。針對不產生的工作成果，請於「註解」直欄中包含不產生工作成果的原因。記載原因對必要的工作成果而言特別重要。
| 是 | 產生工作成果。
| 否 | 不產生工作成果。
| 偏差 | 針對需要偏差的工作成果，指出是否需要，以及是否已核准。
| 是 | 工作成果脫離來源流程。註解欄位會指出偏差。
| 否 | 工作成果在來源流程中維持不變。
| n/a | 工作成果未完成。
領域 |  | RUP 會建立工作成果與領域的關聯性。這個直欄會識別工作成果的 RUP 領域。
| 請參閱 RUP | 這個標籤通常會對應至規範。您可能偏好在不同的標籤中安排工作成果。如果是這樣，「規範」直欄會很有幫助。
WP 類型 |  | RUP 會建立工作成果與「工作成果類型」的關聯性。這個直欄會識別工作成果的 RUP 工作成果類型。
| 評定 | 「評定」工作成果
| 概念 | 「概念」工作成果
| 資料 | 「專案資料」工作成果
| 基礎架構 | 「基礎架構」工作成果
| 模型 | 「模型」工作成果
| 模型元素 | 「模型元素」工作成果
| 計畫 | 「計畫」工作成果
| 流程 | 「流程」工作成果
| 解決方案 | 「解決方案」工作成果（包括成果來源、測試資料，以及成果來源交付項目）
| 規格 | 「規格」工作成果
範本/範例/工具 |  | 記載要使用哪個範本來產生這個工作成果。在某些情況下，特定工具會導致收集資訊，因此不需要範本。如果特定的範本無法使用，則範例可能會很有用。
| RUP | [建議：請在這裡提供鏈結至專案已發佈的網站。] | 使用 RUP 中提供的範本。請使用 RUP 的「搜尋」機能來尋找範本。
審查詳細資料 |  | 指定審查的類型，並依角色指出審查人員與核准人員。請注意，已邀請選擇性的審查人員參加審查，但該審查人員可能選擇不參與。 如果需要審查類型的詳細資訊，請參閱「Rational Unified Process 中審查層次」的準則。
審查類型
|  | 正式-外部 | 工作成果是特定里程碑之交付項目的一部分，且需要客戶、贊助者或一些其他外部關係人某種形式的核准。
|  | 正式-內部 | 工作成果已經由專案內部正式審查。
|  | 非正式 | 工作成果已審查，但未正式核准。不需要維護記錄。
|  | 無 | 不打算審查。
|  | n/a | 工作成果不適合審查。工作成果可能會透過測試來驗證，也可能是不必要審查的工作成果，如：審查記錄。
註解 |  | 這個直欄係供專案依需求使用。如果是不產生的必要工作成果，請提供不產生的原因。格式為 [藍色文字] 的註解，是供人員完成試算表的指示，且可加以移除。

## BM
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
企業分析模型 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 模型
商業架構概念實證 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 概念
企業架構文件 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 規格 |  | RUP
商業部署模型 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 模型
商業設計模型 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 模型
企業名詞解釋 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 規格 |  | RUP
企業目標 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 規格
商業規則 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 規格
企業使用案例模型 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 模型 |  | RUP
企業願景 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 規格 |  | RUP
補充企業規格 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 規格 |  | RUP
目標組織評量 | RUP 階段 I: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: BM | 評定 |  | RUP

## Req
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
名詞解釋 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 必要 | 規格 |  | RUP
需求屬性（儲存庫） | RUP 階段 I: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 必要 | 資料 |  |  | n/a
需求管理計畫 | c | r | r | r | RUP |  |  | 必要 | 計畫 |  | RUP
軟體需求 | n | n | n | n | RUP |  |  | 必要 | 規格 |  |  | n/a
SRS：軟體需求規格 | p | c | r |  | RUP |  |  | 必要 | 規格 |  | RUP
SRS：增補規格 | p | c | r |  | RUP |  |  | 必要 | 規格
SRS：使用案例 | p | 80%c | c |  | RUP |  |  | 必要 | 模型元素 |  | RUP
SRS：使用案例模型 | p | p | c |  | RUP |  |  | 必要 | 模型
關係人要求 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 必要 | 規格 |  |  | n/a
分鏡腳本 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 必要 | 模型 |  | RUP
願景 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 必要 | 概念 |  | RUP

## A&D
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
分析模型 | RUP 階段 E: p; RUP 階段 C: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 模型
架構概念實證 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 概念
資料模式 | RUP 階段 E: c; RUP 階段 C: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 模型
部署模型 | RUP 階段 E: p; RUP 階段 C: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 模型
設計模型 | RUP 階段 E: p; RUP 階段 C: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 模型
導覽圖 | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | 模型
參照架構 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 概念
服務模型 | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | 模型
軟體架構文件 | RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 規格 |  | RUP
使用者介面原型 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: A&D | 概念

## Impl
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
建置 | RUP 階段 T: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 實作 | 解決方案 |  |  | n/a
開發人員測試 | p | c | c | n | RUP |  |  | 實作 | 解決方案
實作元素 | p | c | c | r | RUP | n |  | 實作 | 解決方案 | [6 empty] | [您可能偏好列舉專案具備之特定類型的實作元素。SUG 來源中含有一些一般項目。]
實作元素：產品範例 | RUP 階段 E: p; RUP 階段 C: c; 來源流程差異 Src: SUG; 來源流程差異 領域: 實作 | 解決方案
實作子系統 | RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 執行: n; 來源流程差異 領域: 實作 | 模型元素
實作元素：程式碼 |  | p | c | c | RUP |  |  | 實作 | 解決方案
實作模型 | RUP 階段 E: c; RUP 階段 C: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 實作 | 模型
整合建置計劃 | RUP 階段 E: p; RUP 階段 C: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 實作 | 計畫 |  | RUP | n/a
測試 Stub | c | c | c |  | RUP | n |  | 實作 | 解決方案
可測試性元素 | p | c | c | r | RUP | n |  | 實作 | 解決方案

## Test
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
反覆測試計劃 | c | c | c | c | SUG |  |  | 測試 | 計畫 |  | RUP
主要測試計畫 | c | r | r |  | SUG |  |  | 測試 | 計畫 |  | RUP
測試自動化架構 | RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 測試 | 規格
測試案例 | n | c | c |  | RUP |  |  | 測試 | 規格
測試資料 | c | c | c |  | RUP |  |  | 測試 | 解決方案
測試環境配置 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 測試 | 基礎架構
測試評估摘要 | 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 測試 | 評定 |  | RUP | n/a
測試構想清單 | t | t | t |  | RUP |  |  | 測試 | 概念 |  |  | n/a
測試介面規格 | RUP 階段 I: p; RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 測試 | 規格
測試日誌 | t | t | t |  | RUP |  |  | 測試 | 資料 |  |  | n/a
測試計劃 | c | c | c |  | RUP |  |  | 測試 |  |  | RUP（主要/反覆） |  |  |  |  | [您可能偏好列舉專案具備之特定類型的測試計劃。SUG 來源中含有一些一般項目。]
測試結果 | c | c | c | c | RUP |  |  | 測試 | 資料 |  |  | n/a
測試 Script | n | c | c |  | RUP |  |  | 測試 | 解決方案
測試策略 | p | c | r | r | RUP |  |  | 測試 | 概念 |  | RUP
測試套組 | RUP 階段 E: p; RUP 階段 C: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 測試 | 解決方案
工作量分析模型 | RUP 階段 E: p; RUP 階段 C: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 測試 | 模型

## Deploy
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
手冊：手冊風格指南 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 部署 | 流程
產品：插圖 | RUP 階段 T: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 部署 | 解決方案
產品：資料表 | n | n | n | n | RUP |  |  | 部署 | 解決方案
產品：部署單元 | RUP 階段 C: p; RUP 階段 T: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 部署 | 解決方案 |  |  | n/a |  |  |  | 已測試，未審查
產品：安裝構件 |  | c | c | c | RUP |  |  | 部署 | 解決方案 |  |  | n/a |  |  |  | 已測試，未審查
使用者支援資料：產品出版品 |  | p | p | c | SUG |  |  | 部署 | 解決方案
使用者支援資料：版本注意事項 | RUP 階段 T: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 部署 | 解決方案
使用者支援資料：訓練資料 | RUP 階段 C: p; RUP 階段 T: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 部署 | 解決方案
使用者支援資料：說明文字 | RUP 階段 C: p; RUP 階段 T: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 部署 | 解決方案

## PM
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
企業案例 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 評定 |  | RUP
部署計畫 | RUP 階段 E: c; RUP 階段 C: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: PM | 計畫
問題清單 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 資料 |  |  | n/a
反覆評量 | c | c | c | c | RUP |  |  | PM | 評定 |  | RUP | n/a
反覆計畫 | c | c | c |  | RUP |  |  | PM | 計畫 |  | RUP
專案測量 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 資料 |  |  | n/a
審查記錄 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 資料 |  |  | n/a
風險清單 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 資料 |  | RUP | n/a
SDP：測量計畫 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 計畫 |  | RUP
SDP：問題解決計畫 | RUP 階段 I: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: PM | 計畫 |  | RUP
SDP：產品驗收計畫 | RUP 階段 I: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: PM | 計畫 |  | RUP
SDP：品質保證計畫 | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | 計畫
SDP：風險管理計畫 | RUP 階段 E: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: PM | 計畫 |  | RUP
SDP：軟體開發計劃 | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | 計畫 |  | RUP
狀態評量 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 評定 |  |  | n/a
運作訂單 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 資料 |  |  | n/a
附註：關於測試計劃，請參閱「測試」標籤。

## Env & CM
| RUP 階段 |  |  |  | 來源流程差異 | [6 empty] | 審查詳細資料
RUP 工作成果 | I | E | C | T | Src | 執行 | 偏差 | 領域 | WP 類型 | 位置/ 工具 | 範本/ 範例/ 工具 | 類型 | 必要審查人員 | 選擇性審查人員 | 核准人員 | 註解
變更要求 | n | n | n | n | RUP | 否 |  | CM | 資料 |  |  | n/a
配置審核發現項目 | RUP 階段 T: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: CM | 評定 |  |  | n/a
配置管理計畫 | RUP 階段 I: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: CM | 計畫 |  | RUP
開發基礎架構 | RUP 階段 I: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 評估 | 基礎架構 |  |  | n/a
開發基礎架構：工具 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: n; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 評估 | 基礎架構
開發組織評量 | n | n | n | n | RUP |  |  | 評估 | 評定 |  | RUP | n/a
開發流程：開發案例 | c | r | r |  | RUP |  |  | 評估 | 流程 |  | RUP
開發流程：調整過的交付流程 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 評估 | 流程
手冊：設計準則 | p | c | r |  | RUP |  |  | 評估 | 流程 |  | RUP
手冊：其他專案專屬的準則 | p | c | r |  | RUP |  |  | 評估 | 流程 | [6 empty] | [指定每一個其他的準則]
手冊：程式設計準則 | p | c | r |  | RUP |  |  | 評估 | 流程 |  | RUP
手冊：測試準則 | p | c | r |  | RUP |  |  | 評估 | 流程 |  | RUP
手冊：使用案例建模準則 | RUP 階段 I: c; RUP 階段 E: r; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: 評估 | 流程 |  | RUP
專案儲存庫 | RUP 階段 I: c; 來源流程差異 Src: RUP; 來源流程差異 領域: CM | 基礎架構 |  |  | n/a
專案特有範本 | p | c | r |  | RUP |  |  | 評估 | 流程
工作區 | n | n | n | n | RUP |  |  | CM | 基礎架構 |  | RUP