## Instructions
工作簿的目的
此工作簿列出了将由项目生成的每个工作产品。其目的是为了使团队成员能够“一站备齐式”地迅速确定需要生成哪些工作产品、这些工作产品的保留位置、是否要复审以及如何复审等事宜。针对如何生成大多数工作产品的指导信息包含在 Rational Unified Process 中。此信息可在 RUP 中的“部署用例”工作产品模板中迅速地找到，也可通过在 RUP 中搜索工作产品的名称找到。
此工作簿是在项目审计（尤其是 ISO 9001:2000 审计）中使用的关键文档。其中应包含项目的准确信息，这一点很重要。
有关使用此工作簿的提示和技巧
1. | 请参阅“关键”选项卡来获取对列以及这些列中使用的值的说明。
2. | 定制您看到的行：要对列中数据的内容进行过滤，请选择标题底部的空白行，然后选择“数据／过滤 -> 自动过滤”。然后用户可以选择希望在电子表格中看到的行。
3. | 定制您看到列：您可以暂时隐藏目前不想看到的列。选择该列，右键单击，然后选择“隐藏”。要取消隐藏，请选择包含在隐藏列中的列，然后选择“取消隐藏”。
4. | 使标题行始终可见：要在滚动整个表时使标题行始终可见，请选择标题下的第一行，然后选择“窗口／锁定窗格”。
5. | 提供下拉选项列表：要为特定单元格提供专用的选项列表，请选择“数据／验证”，然后指定“列表”。输入单元格选项，之间以逗号分隔。
6. | 如果您希望将某个空单元格后面的列变窄，而又不希望其中的文本溢入该空单元格中，则可以在该单元格中加入一个空格。此技巧经常用于“位置／工具”列，它可以使“规程”列变窄。
文档控制详细信息
此工作簿是该项目的“开发用例”中的一部分。它将作为该文档的一部分进行复审和审核。有关复审和审核的详细信息，请参阅“开发用例”。
关于如何填写此工作簿的指示信息
1. | 修改电子表格的列以适应您的项目需求。
2. | 此电子表格模板包含了适用于许多单元格的典型值。每个项目应更新电子表格中的这些值以适应其项目。通过根据需要更新“指示信息”和“关键字”。
3. | 此工作簿是结合“开发案例”一起填写的。这两个文档被视为一个文档。它们彼此必须保持一致。

## Key
工作产品表上的“列”和“列内值”的关键字
列 | 值 | 含义
工作产品 |  | 添加将由此项目产生的任何其他工作产品。不要除去列表中的任何工作产品。而请通过将“进行”列标记为“不”来对这些工作产品进行标识。
| 各种信息 | 有关特定工作产品的更多信息，请使用 RUP 中的“搜索”功能来搜索工作产品名称。
RUP 阶段 I、E、C、T |  | 在每个状态的末尾记录工作产品的状态。这些阶段是标准的 RUP 阶段，它们是：“先启”（I）、“精化”（E）、“构造”（C）和“移交”（T）。
| p | 初步 | 此工作产品是最初创建的，并包含高级别的内容（基于最适用的信息）。此工作产品不需要审核。
| c | 完成 | 此工作产品包含对应于此项目开发阶段的所有必需内容，并按相应于特定复审人和／或核准人的级别进行记录。
| r | 按需要修订 | 此工作产品经过复审和适当的修订。如果工作产品经过修订，则如果该工作产品具有指定的核准人，则将对其进行重新审核。
| t | 短期 | 此工作产品已创建和使用，但它被视作短期工作产品，因此不保持最新状态。当不再需要时，可将其丢弃而不随项目保留。
| n | 按需要 | 此工作产品用于需要的阶段。这表示可以创建或更新它，也可以不创建和更新。在整个项目中使用的工作产品也用“N”来指定。
源流程变化量 |  | 这些部分表示与标识的源流程之间的差异
| Src（源） | 确定工作产品的源。可以将其他工作产品添加到此列表中。将其他值添加到此关键字中可确定这些工作产品的源
| RUP | 此工作产品在 RUP 中确定。
| SUG | 这是建议加入的 RUP 工作产品。它通常由项目使用。[建议：请将此标识更改为适合于您项目的标识。标识为 SUG 的工作产品可从电子表格中删除（如果您的项目不需要这些工作产品）。]
| [您的选择] | [确定需要由 RUP 确定的工作产品以外的工作产品的其他源。]
| 进行 | 指示项目是否生成该工作产品。对于那些不生成的工作产品，请将不生成该工作产品的原因填写在“注释”列中。对于必需的工作产品，记录原因尤其重要。
| 是 | 生成此工作产品。
| 否 | 不生成此工作产品。
| 偏差 | 对于需要偏差的工作产品，指示了它是否是必需的以及是否已核准。
| 是 | 此工作产品与源流程有偏差。注释字段指出了该偏差。
| 否 | 此工作产品相对于源流程没有发生改变。
| n/a | 此工作产品不存在。
域 |  | RUP 将工作产品与域相关联。该列确定了工作产品的 RUP 域。
| 查看 RUP | 此选项卡通常对应于规程。您可能更倾向于在不同的选项卡上安排工作产品。在这种情况下，规程列将很有帮助。
WP 种类 |  | RUP 将工作产品与“工组产品种类”相关联。该列确定了工作产品的 RUP 工作产品种类。
| 评估 | 评估工作产品
| 概念 | 概念工作产品
| 数据 | 项目数据工作产品
| Infra | 基础结构工作产品
| 模型 | 模型工作产品
| M Elem | 模型元素工作产品
| 计划 | 计划工作产品
| 流程 | 流程工作产品
| 解决方案 | 解决方案工作产品（包括产品源、测试数据和源，以及产品可交付成果）
| Spec | 工作产品规范
模板／示例／工具 |  | 用于生成此工作产品的模板文档。在某些情况下，特定的工具指示了收集的信息，所以不使用任何模板。如果没有特定模板可用，则示例可能有帮助。
| RUP | [建议：请在此提供项目发布站点的链接。] | 将使用 RUP 中提供的模板。使用 RUP 的“搜索”工具可找到模板。
复审详细信息 |  | 指定了掌握的复审类型并按角色确定了复审人和核准人。请注意将邀请可选的复审人参与复审，但是复审人可以选择不参与。 有关复审类型的详细信息，请参阅 Rational Unified Process 中有关“复审级别”的指示信息。
复审类型
|  | 正式（外部） | 此工作产品是特定里程碑处的交付的一部分，需要经客户、赞助商或其他一些项目干系人的特定形式的核准。
|  | 正式（内部） | 此工作产品已由项目在内部正式复审。
|  | 非正式 | 此工作产品已复审，但是未正式核准。记录无需保留。
|  | 无 | 未计划任何复审。
|  | n/a | 此工作产品的复审不适用。此工作产品可能已通过测试进行了验证，或者可能是没有复审意义的工作产品，例如复审记录。
注释 |  | 该列供项目按需要使用。对于不生成的必需工作产品，请提供不生成的原因。形如 [蓝色文本] 的注释是对填写此电子表格的人员的指示信息，并且可以除去。

## BM
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
业务分析模型 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | 模型
业务体系结构概念验证 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | 概念
业务体系结构文档 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | Spec |  | RUP
业务部署模型 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | 模型
业务设计模型 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | 模型
业务词汇表 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | Spec |  | RUP
业务目标 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | Spec
业务规则 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | Spec
业务用例模型 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | 模型 |  | RUP
业务远景 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | Spec |  | RUP
补充业务规范 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | Spec |  | RUP
目标组织评估 | RUP 阶段 I: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: BM | 评估 |  | RUP

## Req
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
词汇表 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Req | Spec |  | RUP
需求属性（存储库） | RUP 阶段 I: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Req | 数据 |  |  | n/a
需求管理计划 | c | r | r | r | RUP |  |  | Req | 计划 |  | RUP
软件需求 | n | n | n | n | RUP |  |  | Req | Spec |  |  | n/a
SRS：软件需求规范 | p | c | r |  | RUP |  |  | Req | Spec |  | RUP
SRS：补充规范 | p | c | r |  | RUP |  |  | Req | Spec
SRS：用例 | p | 80%c | c |  | RUP |  |  | Req | M Elem |  | RUP
SRS：用例模型 | p | p | c |  | RUP |  |  | Req | 模型
项目干系人请求 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Req | Spec |  |  | n/a
情节图板 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Req | 模型 |  | RUP
远景 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Req | 概念 |  | RUP

## A&D
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
分析模型 | RUP 阶段 E: p; RUP 阶段 C: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | 模型
体系结构概念验证 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | 概念
数据模型 | RUP 阶段 E: c; RUP 阶段 C: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | 模型
部署模型 | RUP 阶段 E: p; RUP 阶段 C: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | 模型
设计模型 | RUP 阶段 E: p; RUP 阶段 C: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | 模型
导航图 | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | 模型
引用体系结构 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | 概念
服务模型 | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | 模型
软件体系结构文档 | RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | Spec |  | RUP
用户界面原型 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: A&D | 概念

## Impl
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
工作版本 | RUP 阶段 T: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Impl | 解决方案 |  |  | n/a
开发人员测试 | p | c | c | n | RUP |  |  | Impl | 解决方案
实施元素 | p | c | c | r | RUP | n |  | Impl | 解决方案 | [6 empty] | [您可能更倾向于逐项列出项目中特定类型的实施元素。几个典型的测试计划作为 SUG 源包含。]
实施元素：产品样本 | RUP 阶段 E: p; RUP 阶段 C: c; 源流程变化量 Src: SUG; 源流程变化量 域: Impl | 解决方案
实施子系统 | RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 进行: n; 源流程变化量 域: Impl | M Elem
实施元素：源代码 |  | p | c | c | RUP |  |  | Impl | 解决方案
实施模型 | RUP 阶段 E: c; RUP 阶段 C: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Impl | 模型
集成构建计划 | RUP 阶段 E: p; RUP 阶段 C: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Impl | 计划 |  | RUP | n/a
测试存根 | c | c | c |  | RUP | n |  | Impl | 解决方案
可测性元素 | p | c | c | r | RUP | n |  | Impl | 解决方案

## Test
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
迭代测试计划 | c | c | c | c | SUG |  |  | 测试 | 计划 |  | RUP
主测试计划 | c | r | r |  | SUG |  |  | 测试 | 计划 |  | RUP
测试自动化体系结构 | RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 测试 | Spec
测试用例 | n | c | c |  | RUP |  |  | 测试 | Spec
测试数据 | c | c | c |  | RUP |  |  | 测试 | 解决方案
测试环境配置 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 测试 | Infra
测试评估摘要 | 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 测试 | 评估 |  | RUP | n/a
测试构想列表 | t | t | t |  | RUP |  |  | 测试 | 概念 |  |  | n/a
测试接口规范 | RUP 阶段 I: p; RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 测试 | Spec
测试日志 | t | t | t |  | RUP |  |  | 测试 | 数据 |  |  | n/a
测试计划 | c | c | c |  | RUP |  |  | 测试 |  |  | RUP (Master/Iter) |  |  |  |  | [您可能更倾向于逐项列出项目中特定类型的测试计划。几个典型的测试计划作为 SUG 源包含。]
测试结果 | c | c | c | c | RUP |  |  | 测试 | 数据 |  |  | n/a
测试脚本 | n | c | c |  | RUP |  |  | 测试 | 解决方案
测试策略 | p | c | r | r | RUP |  |  | 测试 | 概念 |  | RUP
测试套件 | RUP 阶段 E: p; RUP 阶段 C: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 测试 | 解决方案
工作负载分析模型 | RUP 阶段 E: p; RUP 阶段 C: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 测试 | 模型

## Deploy
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
指南：手册风格指南 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 部署 | 流程
产品：标识图 | RUP 阶段 T: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 部署 | 解决方案
产品：材料清单 | n | n | n | n | RUP |  |  | 部署 | 解决方案
产品：部署单元 | RUP 阶段 C: p; RUP 阶段 T: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 部署 | 解决方案 |  |  | n/a |  |  |  | 已测试，但未复审
产品：安装工件 |  | c | c | c | RUP |  |  | 部署 | 解决方案 |  |  | n/a |  |  |  | 已测试，但未复审
用户支持材料：产品出版物 |  | p | p | c | SUG |  |  | 部署 | 解决方案
用户支持材料：发行说明 | RUP 阶段 T: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 部署 | 解决方案
用户支持材料：培训材料 | RUP 阶段 C: p; RUP 阶段 T: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 部署 | 解决方案
用户支持材料：帮助文本 | RUP 阶段 C: p; RUP 阶段 T: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: 部署 | 解决方案

## PM
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
业务案例 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 评估 |  | RUP
部署计划 | RUP 阶段 E: c; RUP 阶段 C: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: PM | 计划
问题列表 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 数据 |  |  | n/a
迭代评估 | c | c | c | c | RUP |  |  | PM | 评估 |  | RUP | n/a
迭代计划 | c | c | c |  | RUP |  |  | PM | 计划 |  | RUP
项目评估 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 数据 |  |  | n/a
复审记录 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 数据 |  |  | n/a
风险列表 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 数据 |  | RUP | n/a
SDP：评测计划 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 计划 |  | RUP
SDP：问题解决计划 | RUP 阶段 I: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: PM | 计划 |  | RUP
SDP：产品验收计划 | RUP 阶段 I: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: PM | 计划 |  | RUP
SDP：质量保证计划 | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | 计划
SDP：风险管理计划 | RUP 阶段 E: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: PM | 计划 |  | RUP
SDP：软件部署计划 | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | 计划 |  | RUP
状态评估 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 评估 |  |  | n/a
工作单 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 数据 |  |  | n/a
注意：关于测试计划的信息，请参阅“测试”选项卡。

## Env & CM
| RUP 阶段 |  |  |  | 源流程变化量 | [6 empty] | 复审详细信息
RUP 工作产品 | I | E | C | T | Src | 进行 | 偏差 | 域 | WP 种类 | 位置／工具 | 模板／示例／工具 | 类型 | 必需的复审人 | 可选的复审人 | 核准人 | 注释
变更请求 | n | n | n | n | RUP | 否 |  | CM | 数据 |  |  | n/a
配置审计结果 | RUP 阶段 T: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: CM | 评估 |  |  | n/a
配置管理计划 | RUP 阶段 I: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: CM | 计划 |  | RUP
开发基础结构 | RUP 阶段 I: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Env | Infra |  |  | n/a
开发基础结构：工具 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: n; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Env | Infra
开发组织评估 | n | n | n | n | RUP |  |  | Env | 评估 |  | RUP | n/a
开发流程：开发案例 | c | r | r |  | RUP |  |  | Env | 流程 |  | RUP
开发流程：定制的开发流程 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Env | 流程
指南：设计准则 | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | 流程 |  | RUP
指南：其他特定于项目的准则 | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | 流程 | [6 empty] | [指定每条附加准则]
指南：编程准则 | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | 流程 |  | RUP
指南：设计准则 | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | 流程 |  | RUP
指南：用例建模准则 | RUP 阶段 I: c; RUP 阶段 E: r; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: Env | 流程 |  | RUP
项目存储库 | RUP 阶段 I: c; 源流程变化量 Src: RUP; 源流程变化量 域: CM | Infra |  |  | n/a
特定于项目的模板 | p | c | r |  | RUP |  |  | Env | 流程
工作空间 | n | n | n | n | RUP |  |  | CM | Infra |  | RUP